## Plan1
Cronograma para o projeto integrador Animações computacionais para química do Ensino Médio
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
1ª SEMANA 19/03 a 25/03 |  | Implementação | Implementação | Implementação | Parte escrita | Parte escrita | Implementação e parte escrita
2ª SEMANA 26/03 a 01/04 |  | Implementação | Implementação | Implementação | Encontro com o orientador prof. Jurandy Soares | Parte escrita | Parte escrita
3ª SEMANA 02/04 a 08/04 |  | Implementação | Implementação | Implementação | Encontro com o orientador prof. Jurandy Soares | Parte escrita | Parte escrita
4ª SEMANA 09/04 a 15/04 |  | Implementação | Implementação | Implementação | Encontro com o orientador prof. Jurandy Soares | Parte escrita | Parte escrita
5ª SEMANA 16/04 a 22/04 |  | Implementação | Implementação | Implementação | Encontro com o orientador prof. Jurandy Soares | Parte escrita | Parte escrita
6ª SEMANA 23/04 a 29/04 |  | Organização das implementações criadas | Organização das implementações criadas | Organização das implementações no GitHub | Encontro com o orientador prof. Jurandy Soares | Finalização da parte escrita | Finalização da parte escrita
7ª SEMANA 30/04 a 06/05 |  | Processos finais | Processos finais | Processos finais | Encontro com o orientador prof. Jurandy Soares | Finalização e entrega do relatório de conclusão | Finalização do projeto
Nos dias de implementação será(ão) feita(as) a busca por temas para animar e/ou a representação das classes utilizadas na implementação em UML e/ou a implementação em si.
Nos dias da parte escrita será relatado o que foi feito nas implementações mais recentes e/ou escritas partes conceituais, que podem ou não dizerem respeito diretamente ao desenvolvimento das implementações.